Załącznik nr 2 - wzór

U M O W A NR ............

W dniu ............................... w ............................................... pomiędzy Gminą Ożarowice,

ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice,

reprezentowaną przez  ……………………………………..,

zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym,

a ............................................................................................................................ mającym swą siedzibę w ..................................... ul. ..............................nr ..............., wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego nr  ……………….. i dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania pod nazwą: „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce nr 139„

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: Projekcie budowlanym z 2010roku, Projekcie budowlanym zamiennym z 2012roku oraz przedmiarze robót oraz SIWZ, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.

Projekt pn.: „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce nr 139” realizowany w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

§ 2

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ............................., natomiast termin zakończenia i odbioru końcowego do dnia  30.05.2014r.

§ 3

Ponadto do obowiązków wykonawcy należy:

- Przekazanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót do PINB,

- Przygotowanie w terminie 14 dni od podpisania umowy harmonogramu realizacji robót ze wskazaniem elementów, po których będzie następowało fakturowanie robót. Harmonogram Zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych lub odesłany z uwagami do poprawy.

- Zabezpieczenie lub przebudowa ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami lub urządzeniami nie wykazanymi w projekcie ,a kolidującymi z realizacją robót w porozumieniu z właścicielami sieci i urządzeń,

- Oznakowanie prowadzonych robót tablicami informacyjnymi zgodnie z prawem budowlanym,

- Wykonywanie dokumentacji fotograficznej miejsca inwestycji przed jej rozpoczęciem i po zakończeniu robót,

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej z wprowadzeniem do zasobów Geodezji,

- Oddanie obiektu do użytkowania do PINB w imieniu inwestora.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy projekt budowlany w jednym egzemplarzu, który określa przedmiot umowy.

§ 5

Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł własności terenu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 6

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:

................................................................................

Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo  budowlane.

§ 7

Wykonawca zapewnia kierownika budowy w osobie …………………………………………., posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności …………………………………………., zgodnie z prawem budowlanym wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Prawa i obowiązki wymienionych wyżej osób określają przepisy art. 21 a, 22, 23, 42 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Wykonawca zapewnia kierownika robót, osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ………………zgodnie z prawem budowlanym wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w osobie  ……………………..  Prawa i obowiązki wymienionych wyżej osób określają przepisy art. 21 a, 22, 23, 42 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Wykonawca zapewnia kierownika robót, osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ………………zgodnie z prawem budowlanym wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w osobie  ……………………..  Prawa i obowiązki wymienionych wyżej osób określają przepisy art. 21 a, 22, 23, 42 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i  utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.

- Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy oraz usunie wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonywanych robót.

- W przypadku nieusunięcia odpadów Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie uiścić koszty ich usunięcia poniesione przez Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia w okresie obowiązywania umowy - budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno objąć roboty , materiały i urządzenia oraz sprzęt budowy.

- Ubezpieczenie winno być dokonane najpóźniej 3 dni od przejęcia terenu budowy w terminie wskazanym w § 5, a stosowna kserokopia polisy winna być przedłożona Zamawiającemu. Brak realizacji zapisu zdania poprzedniego upoważnia do dokonania ubezpieczenia przez Zamawiającego, a powstałe z tego tytułu koszty w całości zostaną potrącone z pierwszej (lub odpowiednio następnych) faktur wystawionych przez Wykonawcę, na co ten ostatni podpisując umowę wyraża zgodę.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym z  materiałów własnych. Zastosowane wyroby powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo budowlane (art. 10) tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Eurokodach i Polskich Normach, lub aprobatą techniczną o  ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodnie z właściwymi przepisami i  dokumentami technicznymi. Zamawiający (inspektor nadzoru) ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od Wykonawcy.

§ 11

- W przypadku korzystania przez wykonawcę z mediów udostępnionych przez Zamawiającego, podczas realizacji przedmiotowego działania, Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia kosztów zużycia mediów.

- Wykonawca dokona zapłaty za zużyte media na podstawie wystawionej faktury VAT lub noty obciążeniowej w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

§ 12

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego  wynagrodzenie  ryczałtowe za wykonanie  przedmiotu umowy zgodnie z ofertą  w kwocie .......................... zł netto; (słownie: ………….............. zł) + należny podatek VAT, co daje cenę ............................. zł brutto (słownie: ....................................................................... zł).

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie przedłożonych faktur wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi, w ciągu 30dni.

- Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowi  protokół odbioru robót za wykonane elementy robót wyszczególnione w protokole, zgodne z harmonogramem robót, o którym mowa w § 3, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika robót i wykonawcę.

§ 13

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty ich stwierdzenia i uzyskania jego akceptacji co do konieczności wykonania tych robót, w formie wpisu do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty w żądanej części.

- Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów.

- Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń) naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

§ 14

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej tj. ....................... zł za przedmiot umowy w formie: ......................................................

- Strony ustalają, że:

- 70 % wysokości wniesionego zabezpieczenia tj. ................. zł Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanych,

- pozostałe 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia tj. ................. zł pozostawiona zostanie w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. Powyższa kwota zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie terminu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

§ 15

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za nieterminowe wykonanie określonych w niniejszej umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w niedotrzymaniu terminów robót określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w  wysokości 0,5 % wartości tych robót brutto za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w umowie,

- za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za spowodowanie przerwy w realizacji z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,03 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego części w stosunku do terminów określonych w umowie w  wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

- Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471).

- Kara umowna należna Zamawiającemu  zostanie potrącona z faktury końcowej.

- W przypadku jeżeli wysokość kary umownej przekracza wartość faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest do dobrowolnej wpłaty różnicy w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 16

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

- wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru na 3 dni przed datą odbioru,

- jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia,

- w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie obiektu,

- odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

- wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

- o fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym,

- Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu – do czasu ich usunięcia,

- Zamawiający wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie,

- Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji a w razie stwierdzenia wad także termin usunięcia tych wad,

- w razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad Zamawiający wyznacza także termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad.

§ 17

- Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad w odniesieniu do całego przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na okres 3 lat licząc od daty odbioru. Natomiast gwarancja na wyroby i urządzenia zakupione przez Wykonawcę jest zgodna z gwarancją udzieloną przez producenta.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni od daty ujawnienia lub zgłoszenia przez Zamawiającego podjąć usunięcia na własny koszt zaistniałych usterek i wad.

- W przypadku nie usunięcia usterek przez Wykonawcę w ustalonym terminie, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie uiścić koszty ich usunięcia poniesione przez Zamawiającego.

§ 18

      - Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

      - Strony zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji postanowień umowy.

§ 19

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 20

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 1 miesiąc,

- zaistniały istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

d) Zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o  powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 21

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacyjny wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.

- Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy, Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń i przejąć je.

- Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 28 dni po terminie przerwania robót.

- Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

- Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający musi zastosować wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy.

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór.

§ 22

- W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych w trybie zamówienia publicznego, strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.

- Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji do Zamawiającego, który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się co do zasadności roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

- Do rozpoznania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr  243 poz.1623 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.

§ 24

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egz. dla zamawiającego i 1 egz. dla wykonawcy.

Wykonawca					Zamawiający

Wójt Gminy ………………………….

Skarbnik Gminy………………………

Radca Prawny………………………….