## Plan
Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010 - 2016 . | [11 empty] | Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/524/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 września 2010 roku
Lp. | Nazwa zadania | Lata realizacji | Dział-Rozdział | Wartość całkowita | Źródła finansowania | Planowane płatności w latach | [6 empty] | Jednostka realizaująca zadanie
[6 empty] | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
1 | Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa | 2008 - 2013 | 900-90001 | 51865301 | OGÓŁEM | Planowane płatności w latach 2010: 9128292; Planowane płatności w latach 2011: 16046391; Planowane płatności w latach 2012: 15654950; Planowane płatności w latach 2013: 11035668 | Urząd Gminy Ożarowice | 51865301
[5 empty] | środki UE | Planowane płatności w latach 2010: 7759048; Planowane płatności w latach 2011: 13639432; Planowane płatności w latach 2012: 13306707; Planowane płatności w latach 2013: 9380317 |  | 44085504
[5 empty] | środki własne budżetu gminy | Planowane płatności w latach 2010: 136924; Planowane płatności w latach 2011: 117754; Planowane płatności w latach 2012: 120000; Planowane płatności w latach 2013: 120000 |  | 494678
[5 empty] | inne środki/pożyczki | Planowane płatności w latach 2010: 1232320; Planowane płatności w latach 2011: 2289205; Planowane płatności w latach 2012: 2228243; Planowane płatności w latach 2013: 1535351 |  | 7285119
2 |  |  |  | 0 | OGÓŁEM | [7 empty] | Urząd Gminy Ożarowice
środki UE
środki własne budżetu gminy
inne środki
2 | Rozbudowa szkoły podstawowej w Zendku o obiekt Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych | 2008 - 2012 | 801-80101 | 8100000 | OGÓŁEM | 20000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 4080000 | Urząd Gminy Ożarowice | 3220000
[5 empty] | środki UE | [8 empty] | 0
[5 empty] | środki własne budżetu gminy | 20000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 4080000 |  | 3220000
[5 empty] | inne środki | [8 empty] | 0
3 | Rewitalizacja terenów powojskowych w Gminie Ożarowice | 2009 - 2013 | 710-71095 | 10000000 | OGÓŁEM | 50000 | 200000 | 1750000 | 4000000 | 4000000 |  |  | Urząd Gminy Ożarowice | 10000000
[5 empty] | środki UE | Planowane płatności w latach 2012: 1600000; Planowane płatności w latach 2013: 3400000; Planowane płatności w latach 2014: 3400000 |  | 8400000
[5 empty] | środki własne budżetu gminy | 50000 | 200000 | 150000 | 600000 | 600000 |  |  |  | 1600000
[5 empty] | kredyty i pożyczki | [8 empty] | 0
4 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach, wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni | 2008 - 2013 | 801-80101 | 2520000 | OGÓŁEM | 20000 | 100000 | 100000 | 600000 | 1700000 |  |  | Urząd Gminy Ożarowice | 2520000
[5 empty] | środki UE | [8 empty] | 0
[5 empty] | środki własne budżetu gminy | 20000 | 100000 | 100000 | 600000 | 900000 |  |  |  | 1720000
[5 empty] | kredyty i pożyczki | Planowane płatności w latach 2014: 800000 |  | 800000
5 | Remont budynku Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach wraz z rozbudową zaplecza | 2012 - 2014 | 700-70095 | 2200000 | OGÓŁEM | 0 | 0 | 400000 | 1400000 | 400000 |  |  | Urząd Gminy Ożarowice | 2200000
[5 empty] | środki UE | [8 empty] | 0
[5 empty] | środki własne budżetu gminy | Planowane płatności w latach 2012: 400000; Planowane płatności w latach 2013: 800000; Planowane płatności w latach 2014: 400000 |  | 1600000
[5 empty] | kredyty i pożyczki | Planowane płatności w latach 2013: 600000 |  | 600000
6 | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku | 2009 - 2011 | 754-75412 | 1450000 | OGÓŁEM | 400000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Urząd Gminy Ożarowice | 1450000
[5 empty] | środki UE | [8 empty] | 0
[5 empty] | środki własne budżetu gminy | Planowane płatności w latach 2010: 50000; Planowane płatności w latach 2011: 900000 |  | 950000
[5 empty] | kredyty i pożyczki | Planowane płatności w latach 2010: 350000; Planowane płatności w latach 2011: 150000 |  | 500000
7 | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze | 2008-2012 | 754-75412 | 2400000 | OGÓŁEM | 550000 | 1850000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Urząd Gminy Ożarowice | 2400000
[5 empty] | środki UE | [8 empty] | 0
[5 empty] | środki własne budżetu gminy | Planowane płatności w latach 2010: 150000; Planowane płatności w latach 2011: 1700000 |  | 1850000
[5 empty] | kredyty i pożyczki | Planowane płatności w latach 2010: 400000; Planowane płatności w latach 2011: 150000 |  | 550000
8 | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach | 2008-2011 | 754-75412 | 1925000 | OGÓŁEM | 25000 | 900000 | 1000000 | 0 | 0 |  |  | Urząd Gminy Ożarowice | 1925000
[5 empty] | środki UE | [8 empty] | 0
[5 empty] | środki własne budżetu gminy | Planowane płatności w latach 2010: 25000; Planowane płatności w latach 2011: 500000; Planowane płatności w latach 2012: 600000 |  | 1125000
[5 empty] | kredyty i pożyczki | Planowane płatności w latach 2011: 400000; Planowane płatności w latach 2012: 400000 |  | 800000
9 | Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach | 2010-2013 | 754-75412 | 3425000 | OGÓŁEM | 25000 | 900000 | 1100000 | 1400000 | 0 |  |  | Urząd Gminy Ożarowice | 3425000
[5 empty] | środki UE | [8 empty] | 0
[5 empty] | środki własne budżetu gminy | Planowane płatności w latach 2010: 25000; Planowane płatności w latach 2011: 500000; Planowane płatności w latach 2012: 700000; Planowane płatności w latach 2013: 1400000 |  | 2625000
[5 empty] | kredyty i pożyczki | Planowane płatności w latach 2011: 400000; Planowane płatności w latach 2012: 400000 |  | 800000
10 | Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników | 2008-2014 | 600-60016 | 4450000 | OGÓŁEM | 500000 | 3150000 | 200000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Urząd Gminy Ożarowice | 4150000
[5 empty] | środki UE | [8 empty] | 0
[5 empty] | środki własne budżetu gminy | 500000 | 150000 | 200000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |  | 1150000
[5 empty] | kredyty i pożyczki | Planowane płatności w latach 2011: 3000000 |  | 3000000
11 | Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku remizy OSP w Pyrzowicach | 2010 - 2013 | 010-01041 | 1115000 | OGÓŁEM | 15000 | 50000 | 600000 | 450000 | 0 |  |  | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice | 1115000
[5 empty] | środki UE | Planowane płatności w latach 2012: 300000; Planowane płatności w latach 2013: 200000 |  | 500000
[5 empty] | środki własne budżetu gminy | Planowane płatności w latach 2010: 15000; Planowane płatności w latach 2011: 50000; Planowane płatności w latach 2012: 100000; Planowane płatności w latach 2013: 100000 |  | 265000
[5 empty] | inne środki | Planowane płatności w latach 2012: 200000; Planowane płatności w latach 2013: 150000 |  | 350000
12 | Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zbornej w sali OSP | 2010 - 2011 | 010-01041 | 1004326 | OGÓŁEM | 20000 | 984326 | 0 | 0 | 0 |  |  | Urząd Gminy Ożarowice
[5 empty] | środki UE | Planowane płatności w latach 2011: 444396
[5 empty] | środki własne budżetu gminy | Planowane płatności w latach 2010: 20000; Planowane płatności w latach 2011: 539930
inne środki
13 | Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach poprzez budowę ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego | 2010 - 2011 | 400-40002 | 1461822 | OGÓŁEM | Planowane płatności w latach 2010: 1461822; Planowane płatności w latach 2011: 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach
[5 empty] | środki UE | Planowane płatności w latach 2010: 898660
[5 empty] | środki własne budżetu gminy | Planowane płatności w latach 2010: 563162
inne środki
14 | Utworzenie 30 punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Ożarowice | 2009 | 900-90002 | 197873 | OGÓŁEM | Planowane płatności w latach 2010: 197873 | Urząd Gminy Ożarowice | 197873
[5 empty] | środki UE | Planowane płatności w latach 2010: 115200 |  | 115200
[5 empty] | środki własne budżetu gminy | Planowane płatności w latach 2010: 82673 |  | 82673
[5 empty] | inne środki/środki jst | [8 empty] | 0
15 | Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz zagospodarowanie terenu w miejsocowści Ożarowice | 2010-2013 | 010-01041 | 1345000 | OGÓŁEM | 45000 | 0 | 300000 | 550000 | 450000 | 0 | 0 | Urząd Gminy Ożarowice
[5 empty] | środki UE | Planowane płatności w latach 2013: 300000; Planowane płatności w latach 2014: 200000
[5 empty] | środki własne budżetu gminy | Planowane płatności w latach 2010: 45000; Planowane płatności w latach 2012: 300000; Planowane płatności w latach 2013: 250000; Planowane płatności w latach 2014: 250000
inne środki/środki jst
16 | Zagospodarowanie centrum wsi, stworzenie przestrzeni rekreacyjnej miejscowości Tąpkowice | 2010-2013 | 010-01041 | 1320000 | OGÓŁEM | 20000 | 100000 | 300000 | 900000 | 0 |  |  | Biblioteka i Ośrodek Kultury | 1320000
[5 empty] | środki UE | Planowane płatności w latach 2013: 500000 |  | 500000
[5 empty] | środki własne budżetu gminy | Planowane płatności w latach 2010: 20000; Planowane płatności w latach 2011: 100000; Planowane płatności w latach 2012: 300000; Planowane płatności w latach 2013: 400000 |  | 820000
[5 empty] | inne środki/środki jst | [8 empty] | 0
|  |  |  | 94779322 | Razem | 12432987 | 26130717 | 21904950 | 20735668 | 7050000 | 950000 | 4230000 | 93434322 | 186868644
[5 empty] | środki UE | 8772908 | 14083828 | 15206707 | 13480317 | 3400000 | 0 | 0 | 54943760 | 54943760 | 88254322
[5 empty] | środki własne budżetu gminy | 1677759 | 5657684 | 3470000 | 4970000 | 2850000 | 950000 | 4230000 | 23805443 | 18625443
[5 empty] | pozostałe źródła finansowania | 1982320 | 6389205 | 3228243 | 2285351 | 800000 | 0 | 0 | 14685119 | 14685119
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Hetmańczyk
Note on B56: pe:

## Czasookres
Czasookres trwania inwestycji ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2008-2014
Lp. | Nazwa zadania | 2008 rok |  |  |  | 2009 rok |  |  |  | 2010 rok |  |  |  | 2011 rok |  |  |  | 2012 rok |  |  |  | 2013 rok |  |  |  | 2014 rok
|  | I kw. | II kw. | III kw. IV kw. | IVkw. | I kw. | II kw. | III kw. IV kw. | IVkw. | I kw. | II kw. | III kw. IV kw. | IVkw. | I kw. | II kw. | III kw. IV kw. | IVkw. | I kw. | II kw. | III kw. IV kw. | IVkw. | I kw. | II kw. | III kw. IV kw. | IVkw. | I kw. | II kw. | III kw. IV kw. | IVkw.
1 | Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - centrum logistyczne
2 | Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - wodno - ściekowa
3 | Rozbudowa szkoły podstawowej w Zendku o obiekt Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych
4 | Rewitalizacja terenów powojskowych - Budowa gminnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
5 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach, wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni
6 | Remont budynku Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach wraz z rozbudową zaplecza
7 | Modernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach
8 | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossach
9 | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku
10 | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze
11 | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach
12 | Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach
13 | Budowa dróg gminnych
14 | Remont budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego